## RESUMO
ENDEREÇO: RUA GEN. OSÓRIO S/N, ESQ. COM RUA CEL. JOSÉ DULCE - BAIRRO CENTRO
PROPRIETÁTIO: CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT/ CNPJ:03.960.333/0001-50
TOTAL DA OBRA: 1.220 m²
BDI = 24,85%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL EM R$
1.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL | 154380.39
2.1 | SUBESTAÇÃO E MEDIÇÃO | 43004.92
3.1 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 24711.99
4.1 | SISTEMA DE ATERRAMENTO - SPDA | 38362.16
| Valor acumulado | 260459.46

## MEMORIAL DE CALCULO
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ENDEREÇO: RUA GEN. OSÓRIO S/N, ESQ. COM RUA CEL. JOSÉ DULCE - BAIRRO CENTRO
PROPRIETÁTIO: CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT/ CNPJ:03.960.333/0001-50
TOTAL DA OBRA: 1.220 m²
B.D.I. = | [5 empty] | 24.85%
MEMORIAL DE CÁLCULO
TABELA SINAPI MARÇO DE 2017
ITEM | CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTITATIVO | TOTAL
PROJETO ELÉTRICO
1. |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL
1.1 | 20111 | 2017-03-01 | Fita Isolante 20 m | rl | 50 | 50
1.2 | 68069 | 2017-03-01 | Haste aterramento 5/8x2,44 | pç | 21 | 21
1.3 | 13388 | 2017-03-01 | Solda isotermica | pç | 21 | 21
1.4 | 91854 | 2017-03-01 | Eletroduto pvc 3/4'' corrugado | m | 300 | 300
1.5 | 40870 | 2017-03-01 | Eletrocalha perfurada tipo U 3000x100x50mm chapa 18 | m | 300 | 300
1.6 | 92998 | 2017-03-01 | Cabo cobre 1KV - 185mm² | m | 66 | 66
1.7 | 92992 | 2017-03-01 | Cabo cobre 1KV - 95mm² | m | 22 | 22
1.8 | 91994 | 2017-03-01 | Cabo cobre 1KV - 120mm² | m | 22 | 22
1.9 | 92990 | 2017-03-01 | Cabo cobre 1KV - 70mm² | m | 22 | 22
1.10 | 92982 | 2017-03-01 | Cabo cobre 750V - 16mm² | m | 897.6 | 897.6
1.11 | 92980 | 2017-03-01 | Cabo cobre 750V - 10mm² | m | 1725.24 | 1725.24
1.12 | 91931 | 2017-03-01 | Cabo cobre 750V - 6mm² | m | 550 | 550
1.13 | 91929 | 2017-03-01 | Cabo cobre 750V - 4mm² | m | 3477.32 | 3477.32
1.14 | 91927 | 2017-03-01 | Cabo cobre 750V - 2,5mm² | m | 2183.28 | 2183.28
1.15 | 74130/001 | 2017-03-01 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 16 A - 10 kA | pç | 26 | 26
1.16 | 74130/003 | 2017-03-01 | Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN 15 A - 10 kA | pç | 64 | 64
1.17 | 74130/004 | 2017-03-01 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 50 A - 10 kA | pç | 10 | 10
1.18 | 72339 | 2017-03-01 | Tomada para ar-condicionado embutir | pç | 67 | 67
1.19 | 91992 | 2017-03-01 | Tomada de embutir 2P + T 20A | pç | 129 | 129
1.20 | 91941 | 2017-03-01 | Caixa pvc 2x4 | pç | 216 | 216
1.21 | 91943 | 2017-03-01 | Caixa pvc 4x4 | pç | 30 | 30
1.22 | 74131/005 | 2017-03-01 | Quadro distrib. PVC - embutir Barr. trif., disj. geral - DIN Cap. 24 disj. unip. - In barr. 150A | pç | 8 | 8
1.23 | 74131/006 | 2017-03-01 | Quadro distrib. PVC - embutir Barr. trif., disj. geral - DIN Cap. 32 disj. unip. - In barr. 150A | pç | 2 | 2
1.24 | 73768/001 | 2017-03-01 | Cabo telefônico | m | 3000 | 3000
1.25 | 11905 | 2017-03-01 | Cabo Rede Lógica | m | 3000 | 3000
1.26 | 91953 | 2017-03-01 | Interruptor 1 tecla simples | pç | 45 | 45
1.27 | 91959 | 2017-03-01 | Interruptor 2 tecla simples | pç | 1 | 1
1.28 | 91967 | 2017-03-01 | Interruptor 3 tecla simples | pç | 1 | 1
1.29 | 91955 | 2017-03-01 | Interruptor 1 tecla paralela | pç | 1 | 1
1.30 | 73953/006 | 2017-03-01 | Luminaria LED tubular 2x40W | pç | 30 | 30
1.31 | 73953/002 | 2017-03-01 | Luminaria LED tubular 2x20W | pç | 56 | 56
1.32 | 73831/006 | 2017-03-01 | Lâmpada - 1000W - 127 V | pç | 5 | 5
1.33 | 93040 | 2017-03-01 | Lâmpada LED compacta - 25W | pç | 6 | 6
1.34 | 93040 | 2017-03-01 | Lâmpada LED compacta - 20W | pç | 37 | 37
1.35 | 93040 | 2017-03-01 | Lâmpada LED compacta - 15W | pç | 7 | 7
1.36 | 93040 | 2017-03-01 | Lâmpada LED compacta - 40W | pç | 43 | 43
1.37 | 83469 | 2017-03-01 | Lampada LED tubular de 40W | pç | 60 | 60
1.38 | 83468 | 2017-03-01 | Lampada LED tubular de 20W | pç | 116 | 116
1.39 | 74094/001 | 2017-03-01 | Arandela para soquete e27 | pç | 6 | 6
1.40 | 74094/001 | 2017-03-01 | Arandela para soquete e40 - 127 V | pç | 5 | 5
1.41 | 72259 | 2017-03-01 | Conector pino chato isolado para cabo 2,5 mm2 | pç | 100 | 100
1.42 | 72259 | 2017-03-01 | Conector pino chato isolado para cabo 4 mm2 | pç | 400 | 400
1.43 | 72259 | 2017-03-01 | Conector pino chato isolado para cabo 10 mm2 | pç | 80 | 80
1.44 | 72260 | 2017-03-01 | Conector pino chato isolado para cabo 16 mm2 | pç | 80 | 80
1.45 | 74094/001 | 2017-03-01 | Luminária tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta | pç | 59 | 59
1.46 | 93677 | 2017-03-01 | Dispositivo de proteção contra surtos (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | pç | 10 | 10
1.47 | 93677 | 2017-03-01 | Interruptor diferencial residual (D.R.) tripolar 25A-30mA | pç | 10 | 10
1.48 | 404 | 2017-03-01 | Fita de auto fusão, rolo de 2 m | rl | 10 | 10
1.49 | 83367 | 2017-03-01 | Caixa de distribuição telefonica 80X80X12 cm | pç | 1 | 1
1.50 | 83367 | 2017-03-01 | Caixa de distribuição rede lógica 80X80X12 cm | pç | 1 | 1
2. |  |  | SUBESTAÇÃO E MEDIÇÃO
2.1 | 73767/002 | 2017-03-01 | Alça preformada de estai p/ cabo 6,4mm | pç | 1 | 1
2.2 | 11789 | 2017-03-01 | Anel de amarração cabo aço 6,4mm | pç | 3 | 3
2.3 | 11789 | 2017-03-01 | Anel de amarração cabo protegido 35mm2 | pç | 9 | 9
2.4 | 342 | 2017-03-01 | Arame galvanizado nº 12 BWG | kg | 2 | 2
2.5 | 39216 | 2017-03-01 | Arruela alumínio 4" | pç | 2 | 2
2.6 | 39182 | 2017-03-01 | Bucha de alumínio 4" | pç | 2 | 2
2.7 | 1051 | 2017-03-01 | Cabeçote de alumínio 100mm (4") | pç | 2 | 2
2.8 | 901 | 2017-03-01 | Cabo de alumínio protegido 15KV XLPE 35mm2 | m | 90 | 90
2.9 | 92998 | 2017-03-01 | Cabo de cobre isolado 0,6/1KV 90ºC 185 mm2 | m | 70 | 70
2.10 | 92992 | 2017-03-01 | Cabo de cobre isolado 0,6/1KV 90ºC 95 mm2 | m | 30 | 30
2.11 | 92980 | 2017-03-01 | Cabo de cobre isolado 750V 10mm2 | m | 10 | 10
2.12 | 72254 | 2017-03-01 | Cabo de cobre nu 50mm2 | m | 50 | 50
2.13 | 34643 | 2017-03-01 | Caixa de Inspeção PVC p/ haste aterramento | pç | 9 | 9
2.14 | 83450 | 2017-03-01 | Caixa de passagem de alvenaria 80 x 80 x 60cm c/ tampa concreto | pç | 1 | 1
2.15 | 83372 | 2017-03-01 | Caixa p/ Disjuntor, TC's, Ch. Aferição e Medidor 0,60 x 1,60m | pç | 1 | 1
2.16 | 37533 | 2017-03-01 | Cartucho Ampact vermelho | pç | 3 | 3
2.17 | 40598 | 2017-03-01 | Chapa galvanizada perfil U | pç | 1 | 1
2.18 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 200mm | pç | 1 | 1
2.19 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 210mm | pç | 2 | 2
2.20 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 220mm | pç | 1 | 1
2.21 | 11859 | 2017-03-01 | Conector perfurante até 120 mm2 | pç | 1 | 1
2.22 | 11859 | 2017-03-01 | Conector perfurante até 240 mm2 | pç | 3 | 3
2.23 | 1539 | 2017-03-01 | Conector reforçado p/ aterramento haste 5/8" | pç | 9 | 9
2.24 | 11854 | 2017-03-01 | Conector UDC Ampactinho I | pç | 1 | 1
2.25 | 11854 | 2017-03-01 | Conector UDC Ampactinho II | pç | 2 | 2
2.26 | 72927 | 2017-03-01 | Cordoalha de aço 6,4mm | m | 20 | 20
2.27 | 91908 | 2017-03-01 | Curva PVC longa 4" x 90º | pç | 2 | 2
2.28 | 74130/008 | 2017-03-01 | Disjuntor termomagnético tripolar 300A 250V | pç | 1 | 1
2.29 | 95752 | 2017-03-01 | Eletroduto de ferro zincado 4" x 6m | pç | 1 | 1
2.30 | 91870 | 2017-03-01 | Eletroduto PVC 1/2" x 3m | pç | 1 | 1
2.31 | 93012 | 2017-03-01 | Eletroduto PVC roscável 4" x 6m | pç | 1 | 1
2.32 | 72259 | 2017-03-01 | Estribo normal p/ derivação AT cabos 4 e 2AWG | pç | 3 | 3
2.33 | 402 | 2017-03-01 | Gancho de suspensão olhal | pç | 3 | 3
2.34 | 11837 | 2017-03-01 | Grampo de linha viva 6AWG a 250MCM | pç | 3 | 3
2.35 | 68069 | 2017-03-01 | Haste de aterramento circular aço-cobre 14,45 x 2400mm | pç | 9 | 9
2.36 | 73781/003 | 2017-03-01 | Isolador de ancoragem tipo bastão polimérico 15 KV | pç | 3 | 3
2.37 | 93017 | 2017-03-01 | Luva de PVC roscável 4" | pç | 3 | 3
2.38 | 7581 | 2017-03-01 | Manilha sapatilha 110mm | pç | 3 | 3
2.39 | 38120 | 2017-03-01 | Massa calafetadora 350ml | tb | 2 | 2
2.40 | 73844/002 | 2017-03-01 | Mureta de alvenaria l = 1,50m h = 2,20m p = 0,35m | M3 | 6 | 6
2.41 | 12362 | 2017-03-01 | Olhal p/ parafuso de 16mm | pç | 1 | 1
2.42 | 430 | 2017-03-01 | Parafuso cabeça abaulada 16 x 100mm | pç | 7 | 7
2.43 | 441 | 2017-03-01 | Parafuso cabeça abaulada 16 x 150mm | pç | 3 | 3
2.44 | 11058 | 2017-03-01 | Parafuso p/ fixação do disjuntor c/ porca e arruela | pç | 4 | 4
2.45 | 83641 | 2017-03-01 | Para-raio distr. Polimérico ZNO 12 KV | pç | 3 | 3
2.46 | 73783/017 | 2017-03-01 | Poste de concreto Circular 10/600 | pç | 2 | 2
2.47 | 7581 | 2017-03-01 | Sapatilha galvanizada 9,5mm | pç | 1 | 1
2.48 | 73624 | 2017-03-01 | Suporte para Transformador poste circ. 250mm | pç | 2 | 2
2.49 | 1593 | 2017-03-01 | Terminal de pressão olhal p/ cabo 185mm2 | pç | 6 | 6
2.50 | 1590 | 2017-03-01 | Terminal de pressão olhal p/ cabo 95mm2 | pç | 2 | 2
2.51 | 73857/002 | 2017-03-01 | Transformador de distribuição trifásico 112,5 KVA 13,8 KV 220/127V | pç | 1 | 1
3. |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO
3.1 | 73767/002 | 2017-03-01 | Alça preformada de estai p/ cabo 6,4mm | pç | 3 | 3
3.2 | 11789 | 2017-03-01 | Anel de amarração | pç | 57 | 57
3.3 | 88544 | 2017-03-01 | Armação Secundária 2 estribos zincada | pç | 2 | 2
3.4 | 379 | 2017-03-01 | Arruela espaçadora | pç | 4 | 4
3.5 | 379 | 2017-03-01 | Arruela quadrada 38mm - furo 18mm | pç | 8 | 8
3.6 | 901 | 2017-03-01 | Cabo de alumínio protegido 15KV - 35mm2 | m | 360 | 360
3.7 | 40598 | 2017-03-01 | Chapa galvanizada perfil U | pç | 2 | 2
3.8 | 73780/001 | 2017-03-01 | Chave fusível base tipo C, 15 KV 300A 10KA | pç | 3 | 3
3.9 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 150mm | pç | 2 | 2
3.10 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 170mm | pç | 2 | 2
3.11 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 180mm | pç | 2 | 2
3.12 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 190mm | pç | 1 | 1
3.13 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 200mm | pç | 2 | 2
3.14 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 210mm | pç | 2 | 2
3.15 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 220mm | pç | 3 | 3
3.16 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 240mm | pç | 2 | 2
3.17 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 250mm | pç | 2 | 2
3.18 | 1603 | 2017-03-01 | Conector Ampact cunha 35 a 50mm x 35 a 50mm | pç | 6 | 6
3.19 | 72259 | 2017-03-01 | Conector estribo normal p/ derivação AT cabos 4 e 2AWG | pç | 3 | 3
3.20 | 11854 | 2017-03-01 | Conector UDC Ampactinho I | pç | 1 | 1
3.21 | 11854 | 2017-03-01 | Conector UDC Ampactinho VII | pç | 3 | 3
3.22 | 72927 | 2017-03-01 | Cordoalha de aço 6,4mm | m | 96 | 96
3.23 | 34519 | 2017-03-01 | Cruzeta de concreto 90x90x2000mm - 250 DAN | pç | 1 | 1
3.24 | 402 | 2017-03-01 | Gancho de suspensão olhal | pç | 9 | 9
3.25 | 11032 | 2017-03-01 | Grampo de ancoragem p/ cabo coberto 35 mm2 | pç | 9 | 9
3.26 | 11837 | 2017-03-01 | Grampo de linha viva 6AWG a 250MCM | pç | 3 | 3
3.27 | 73781/003 | 2017-03-01 | Isolador de ancoragem tipo bastão polimérico 15 KV | pç | 9 | 9
3.28 | 73781/002 | 2017-03-01 | Isolador de pino polimérico 15 KV - NBI 110 KV | pç | 5 | 5
3.29 | 3398 | 2017-03-01 | Isolador roldana porcelana 76 x 80mm | pç | 4 | 4
3.30 | 7581 | 2017-03-01 | Manilha sapatilha 110mm | pç | 9 | 9
3.31 | 86958 | 2017-03-01 | Mão francesa plana 619mm | pç | 1 | 1
3.32 | 12362 | 2017-03-01 | Olhal p/ parafuso de 16mm | pç | 12 | 12
3.33 | 430 | 2017-03-01 | Parafuso cabeça abaulada 16 x 100mm | pç | 5 | 5
3.34 | 441 | 2017-03-01 | Parafuso cabeça abaulada 16 x 150mm | pç | 3 | 3
3.35 | 430 | 2017-03-01 | Parafuso cabeça abaulada 16 x 50mm | pç | 12 | 12
3.36 | 430 | 2017-03-01 | Parafuso cabeça quadrada 16 x 125mm | pç | 14 | 14
3.37 | 444 | 2017-03-01 | Pino curto p/ isolador pilar | pç | 2 | 2
3.38 | 444 | 2017-03-01 | Pino p/ isolador pilar 140mm | pç | 3 | 3
3.39 | 73783/017 | 2017-03-01 | Poste de concreto Circular 11/600 | pç | 1 | 1
3.40 | 7581 | 2017-03-01 | Sapatilha galvanizada | pç | 3 | 3
3.41 | 73624 | 2017-03-01 | Suporte L galvanizado 15 KV | pç | 2 | 2
4. |  |  | SISTEMA DE ATERRAMENTO - SPDA
4.1 | 5104 | 2017-03-01 | Rebite de Aluminio vazado de repuxo, 3,2 X 8 mm (1kg = 1025 unidades) | kg | 1 | 1
4.2 | 39208 | 2017-03-01 | Arruela plastica 4 X 16 | pç | 86 | 86
4.3 | 39430 | 2017-03-01 | Presilha de latão | pç | 86 | 86
4.4 | 1574 | 2017-03-01 | Terminal a pressão de bronze para cabo a barra, cabo 10 a 16mm2, c/ furo de fixação | pç | 86 | 86
4.5 | 7571 | 2017-03-01 | Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo H=600mm x ∅3/8" com a 200mm | pç | 32 | 32
4.6 | 72272 | 2017-03-01 | Conector metalico tipo parafuso fendido (Split bolt), para cabos até 35 mm2 | pç | 120 | 120
4.7 | 4350 | 2017-03-01 | Bucha de nylon, diametro do furo 8mm, Comprimento 40 MM, com parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simpres 4,8 X 50 MM | pç | 220 | 220
4.8 | 379 | 2017-03-01 | Arruela em aço inox ∅1/4" | pç | 156 | 156
4.9 | 3384 | 2017-03-01 | Suporte guia simples com roldana em polipropileno para chumbar, H = 20 CM | pç | 167 | 167
4.10 | 1587 | 2017-03-01 | Terminal pressão em latão estanhado | pç | 14 | 14
4.11 | 3384 | 2017-03-01 | Suporte-guia para quina com dois isoladores tipo roldana | pç | 28 | 28
4.12 | 4374 | 2017-03-01 | Bucha de nylon Nº 10 | pç | 28 | 28
4.13 | 390 | 2017-03-01 | Suporte para tubo de proteção 1". | pç | 56 | 56
4.14 | 95727 | 2017-03-01 | Eletroduto PVC Soldavel NBR-6150 CL B - 25MM | m | 42 | 42
4.15 | 34643 | 2017-03-01 | Caixa de inspeção suspensa de PVC (Para instalação nas descidas) | pç | 14 | 14
4.16 | 11821 | 2017-03-01 | Conector de medição bimetalico | pç | 14 | 14
4.17 | 68069 | 2017-03-01 | Haste de aterramento em aço com 2,40 M de compromento e DN = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | pç | 14 | 14
4.18 | 72253 | 2017-03-01 | Cabo de cobre nú 35 MM2 meio duro | m | 700 | 700
4.19 | 13388 | 2017-03-01 | Solda exotermica tipo XSH 50.50 Cartucho 150 | pç | 28 | 28
4.20 | 34643 | 2017-03-01 | Caixa de inspeção tipo solo de PVC com tampa de ferro 30cm | pç | 14 | 14
4.21 | 72254 | 2017-03-01 | Cabo de cobre nú 50 MM2 meio duro | m | 140 | 140
4.22 | 83367 | 2017-03-01 | Caixa de equalização de potenciais 160mm x 100mm, em PVC com barramento espessura 6mm, 4 terminais 16mm e 1 terminal para cabos de cobre 50mm (Para embutir) | pç | 2 | 2
4.23 | 68070 | 2017-03-01 | Captores franklin de Inox com 1 descida | pç | 2 | 2
4.24 | 83638 | 2017-03-01 | Mastro de ferrro galvanizado tipo simples de 2"x4m | pç | 2 | 2
4.25 | 72929 | 2017-03-01 | Cordoalha de cobre nú de 35 mm2 | m | 50 | 50
4.26 | 3398 | 2017-03-01 | Isolador reforçado de fixação horizontal de 100mm | pç | 2 | 2
4.27 | 3398 | 2017-03-01 | Isolador reforçado de fixação vertical de 100mm | pç | 18 | 18
4.28 | 3398 | 2017-03-01 | Isolador reforçado para mastro de 2" com 1 descida | pç | 3 | 3
4.29 | 3398 | 2017-03-01 | Isolador reforçado para mastro de 2" com 2 descida | pç | 3 | 3
4.30 | 95806 | 2017-03-01 | Tupo de proteção em PVC rigido de 1"x3m | pç | 1 | 1
4.31 | 390 | 2017-03-01 | Suporte para tubo de proteção, fixação horizontal para tupo de 1" | pç | 3 | 3
4.32 | 72930 | 2017-03-01 | Cordoalha de cobre nú de 50 mm2 | m | 14 | 14
4.33 | 68069 | 2017-03-01 | Haste de aterramento em aço cobreada 2,40 M de 5/8" | pç | 8 | 8
4.34 | 10956 | 2017-03-01 | Base para mastro tipo porta bandeira reforçado, para masto de 2" | pç | 2 | 2
4.35 | 1576 | 2017-03-01 | Parafuso tipo prensa para cabo de cobre 35 mm2 | pç | 5 | 5
4.36 | 72272 | 2017-03-01 | Conector tipo split bolt para cabo 35 mm2 | pç | 2 | 2
4.37 | 13388 | 2017-03-01 | Solda exotermica com cartucho 90 | pç | 8 | 8

## PLANILHA
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT/ CNPJ:03.960.333/0001-50
TOTAL DA OBRA: 1.220 m²
B.D.I. = | [7 empty] | 24.85%
TABELA SINAPI MARÇO-17
ITEM | CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. (R$) | P. UNIT.+B.D.I. | P. TOTAL (R$)
PROJETO ELÉTRICO
1. |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL
1.1 | 20111 | 2017-03-01 | Fita Isolante 20 m | rl | 50 | 9.95 | 12.42 | 621
1.2 | 68069 | 2017-03-01 | Haste aterramento 5/8x2,44 | pç | 21 | 38.32 | 47.84 | 1004.64
1.3 | 13388 | 2017-03-01 | Solda isotermica | pç | 21 | 58.59 | 73.14 | 1535.94
1.4 | 91854 | 2017-03-01 | Eletroduto pvc 3/4'' corrugado | m | 300 | 5.66 | 7.06 | 2118
1.5 | 40870 | 2017-03-01 | Eletrocalha perfurada tipo U 3000x100x50mm chapa 18 | m | 300 | 40.13 | 50.1 | 15030
1.6 | 92998 | 2017-03-01 | Cabo cobre 1KV - 185mm² | m | 66 | 91.79 | 114.59 | 7562.94
1.7 | 92992 | 2017-03-01 | Cabo cobre 1KV - 95mm² | m | 22 | 47.1 | 58.8 | 1293.6
1.8 | 91994 | 2017-03-01 | Cabo cobre 1KV - 120mm² | m | 22 | 60.83 | 75.94 | 1670.68
1.9 | 92990 | 2017-03-01 | Cabo cobre 1KV - 70mm² | m | 22 | 35.74 | 44.62 | 981.64
1.10 | 92982 | 2017-03-01 | Cabo cobre 750V - 16mm² | m | 897.6 | 8.32 | 10.38 | 9317.08
1.11 | 92980 | 2017-03-01 | Cabo cobre 750V - 10mm² | m | 1725.24 | 5.44 | 6.79 | 11714.37
1.12 | 91931 | 2017-03-01 | Cabo cobre 750V - 6mm² | m | 550 | 5.4 | 6.74 | 3707
1.13 | 91929 | 2017-03-01 | Cabo cobre 750V - 4mm² | m | 3477.32 | 4.02 | 5.01 | 17421.37
1.14 | 91927 | 2017-03-01 | Cabo cobre 750V - 2,5mm² | m | 2183.28 | 2.89 | 3.6 | 7859.8
1.15 | 74130/001 | 2017-03-01 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 16 A - 10 kA | pç | 26 | 10.43 | 13.02 | 338.52
1.16 | 74130/003 | 2017-03-01 | Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN 15 A - 10 kA | pç | 64 | 46.89 | 58.54 | 3746.56
1.17 | 74130/004 | 2017-03-01 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 50 A - 10 kA | pç | 10 | 68.01 | 84.91 | 849.1
1.18 | 72339 | 2017-03-01 | Tomada para ar-condicionado embutir | pç | 67 | 38.09 | 47.55 | 3185.85
1.19 | 91992 | 2017-03-01 | Tomada de embutir 2P + T 20A | pç | 129 | 24.88 | 31.06 | 4006.74
1.20 | 91941 | 2017-03-01 | Caixa pvc 2x4 | pç | 216 | 6.59 | 8.22 | 1775.52
1.21 | 91943 | 2017-03-01 | Caixa pvc 4x4 | pç | 30 | 12.72 | 15.88 | 476.4
1.22 | 74131/005 | 2017-03-01 | Quadro distrib. PVC - embutir Barr. trif., disj. geral - DIN Cap. 24 disj. unip. - In barr. 150A | pç | 8 | 472.98 | 590.51 | 4724.08
1.23 | 74131/006 | 2017-03-01 | Quadro distrib. PVC - embutir Barr. trif., disj. geral - DIN Cap. 32 disj. unip. - In barr. 150A | pç | 2 | 936.5 | 1169.22 | 2338.44
1.24 | 73768/001 | 2017-03-01 | Cabo telefônico | m | 3000 | 2.15 | 2.68 | 8040
1.25 | 11905 | 2017-03-01 | Cabo Rede Lógica | m | 3000 | 3.87 | 4.83 | 14490
1.26 | 91953 | 2017-03-01 | Interruptor 1 tecla simples | pç | 45 | 15.66 | 19.55 | 879.75
1.27 | 91959 | 2017-03-01 | Interruptor 2 tecla simples | pç | 1 | 24.79 | 30.95 | 30.95
1.28 | 91967 | 2017-03-01 | Interruptor 3 tecla simples | pç | 1 | 33.87 | 42.28 | 42.28
1.29 | 91955 | 2017-03-01 | Interruptor 1 tecla paralela | pç | 1 | 19.47 | 24.3 | 24.3
1.30 | 73953/006 | 2017-03-01 | Luminaria LED tubular 2x40W | pç | 30 | 86.73 | 108.28 | 3248.4
1.31 | 73953/002 | 2017-03-01 | Luminaria LED tubular 2x20W | pç | 56 | 65.82 | 82.17 | 4601.52
1.32 | 73831/006 | 2017-03-01 | Lâmpada - 1000W - 127 V | pç | 5 | 38.1 | 47.56 | 237.8
1.33 | 93040 | 2017-03-01 | Lâmpada LED compacta - 25W | pç | 6 | 9.26 | 11.56 | 69.36
1.34 | 93040 | 2017-03-01 | Lâmpada LED compacta - 20W | pç | 37 | 9.26 | 11.56 | 427.72
1.35 | 93040 | 2017-03-01 | Lâmpada LED compacta - 15W | pç | 7 | 9.26 | 11.56 | 80.92
1.36 | 93040 | 2017-03-01 | Lâmpada LED compacta - 40W | pç | 43 | 9.26 | 11.56 | 497.08
1.37 | 83469 | 2017-03-01 | Lampada LED tubular de 40W | pç | 60 | 5.24 | 6.54 | 392.4
1.38 | 83468 | 2017-03-01 | Lampada LED tubular de 20W | pç | 116 | 5.24 | 6.54 | 758.64
1.39 | 74094/001 | 2017-03-01 | Arandela para soquete e27 | pç | 6 | 59.64 | 74.46 | 446.76
1.40 | 74094/001 | 2017-03-01 | Arandela para soquete e40 - 127 V | pç | 5 | 59.64 | 74.46 | 372.3
1.41 | 72259 | 2017-03-01 | Conector pino chato isolado para cabo 2,5 mm2 | pç | 100 | 11.65 | 14.54 | 1454
1.42 | 72259 | 2017-03-01 | Conector pino chato isolado para cabo 4 mm2 | pç | 400 | 11.65 | 14.54 | 5816
1.43 | 72259 | 2017-03-01 | Conector pino chato isolado para cabo 10 mm2 | pç | 80 | 11.65 | 14.54 | 1163.2
1.44 | 72260 | 2017-03-01 | Conector pino chato isolado para cabo 16 mm2 | pç | 80 | 11.61 | 14.49 | 1159.2
1.45 | 74094/001 | 2017-03-01 | Luminária tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta | pç | 59 | 59.64 | 74.46 | 4393.14
1.46 | 93677 | 2017-03-01 | Dispositivo de proteção contra surtos (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | pç | 10 | 55.65 | 69.47 | 694.7
1.47 | 93677 | 2017-03-01 | Interruptor diferencial residual (D.R.) tripolar 25A-30mA | pç | 10 | 55.65 | 69.47 | 694.7
1.48 | 404 | 2017-03-01 | Fita de auto fusão, rolo de 2 m | rl | 10 | 1.35 | 1.68 | 16.8
1.49 | 83367 | 2017-03-01 | Caixa de distribuição telefonica 80X80X12 cm | pç | 1 | 428.2 | 534.6 | 534.6
1.50 | 83367 | 2017-03-01 | Caixa de distribuição rede lógica 80X80X12 cm | pç | 1 | 428.2 | 534.6 | 534.6
SUBTOTAL | [7 empty] | 154380.39
2. |  |  | SUBESTAÇÃO E MEDIÇÃO
2.1 | 73767/002 | 2017-03-01 | Alça preformada de estai p/ cabo 6,4mm | pç | 1 | 7.76 | 9.68 | 9.68
2.2 | 11789 | 2017-03-01 | Anel de amarração cabo aço 6,4mm | pç | 3 | 0.48 | 0.59 | 1.77
2.3 | 11789 | 2017-03-01 | Anel de amarração cabo protegido 35mm2 | pç | 9 | 0.48 | 0.59 | 5.31
2.4 | 342 | 2017-03-01 | Arame galvanizado nº 12 BWG | kg | 2 | 10.55 | 13.17 | 26.34
2.5 | 39216 | 2017-03-01 | Arruela alumínio 4" | pç | 2 | 4.53 | 5.65 | 11.3
2.6 | 39182 | 2017-03-01 | Bucha de alumínio 4" | pç | 2 | 5.6 | 6.99 | 13.98
2.7 | 1051 | 2017-03-01 | Cabeçote de alumínio 100mm (4") | pç | 2 | 33.52 | 41.84 | 83.68
2.8 | 901 | 2017-03-01 | Cabo de alumínio protegido 15KV XLPE 35mm2 | m | 90 | 32.85 | 41.01 | 3690.9
2.9 | 92998 | 2017-03-01 | Cabo de cobre isolado 0,6/1KV 90ºC 185 mm2 | m | 70 | 91.79 | 114.59 | 8021.3
2.10 | 92992 | 2017-03-01 | Cabo de cobre isolado 0,6/1KV 90ºC 95 mm2 | m | 30 | 47.1 | 58.8 | 1764
2.11 | 92980 | 2017-03-01 | Cabo de cobre isolado 750V 10mm2 | m | 10 | 5.44 | 6.79 | 67.9
2.12 | 72254 | 2017-03-01 | Cabo de cobre nu 50mm2 | m | 50 | 30.66 | 38.27 | 1913.5
2.13 | 34643 | 2017-03-01 | Caixa de Inspeção PVC p/ haste aterramento | pç | 9 | 9.95 | 12.42 | 111.78
2.14 | 83450 | 2017-03-01 | Caixa de passagem de alvenaria 80 x 80 x 60cm c/ tampa concreto | pç | 1 | 369.92 | 461.84 | 461.84
2.15 | 83372 | 2017-03-01 | Caixa p/ Disjuntor, TC's, Ch. Aferição e Medidor 0,60 x 1,60m | pç | 1 | 752.32 | 939.27 | 939.27
2.16 | 37533 | 2017-03-01 | Cartucho Ampact vermelho | pç | 3 | 11.73 | 14.64 | 43.92
2.17 | 40598 | 2017-03-01 | Chapa galvanizada perfil U | pç | 1 | 4.49 | 5.6 | 5.6
2.18 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 200mm | pç | 1 | 17.92 | 22.37 | 22.37
2.19 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 210mm | pç | 2 | 17.92 | 22.37 | 44.74
2.20 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 220mm | pç | 1 | 17.92 | 22.37 | 22.37
2.21 | 11859 | 2017-03-01 | Conector perfurante até 120 mm2 | pç | 1 | 21.59 | 26.95 | 26.95
2.22 | 11859 | 2017-03-01 | Conector perfurante até 240 mm2 | pç | 3 | 21.59 | 26.95 | 80.85
2.23 | 1539 | 2017-03-01 | Conector reforçado p/ aterramento haste 5/8" | pç | 9 | 2.85 | 3.55 | 31.95
2.24 | 11854 | 2017-03-01 | Conector UDC Ampactinho I | pç | 1 | 3.76 | 4.69 | 4.69
2.25 | 11854 | 2017-03-01 | Conector UDC Ampactinho II | pç | 2 | 3.76 | 4.69 | 9.38
2.26 | 72927 | 2017-03-01 | Cordoalha de aço 6,4mm | m | 20 | 30.25 | 37.76 | 755.2
2.27 | 91908 | 2017-03-01 | Curva PVC longa 4" x 90º | pç | 2 | 13.01 | 16.24 | 32.48
2.28 | 74130/008 | 2017-03-01 | Disjuntor termomagnético tripolar 300A 250V | pç | 1 | 903.26 | 1127.72 | 1127.72
2.29 | 95752 | 2017-03-01 | Eletroduto de ferro zincado 4" x 6m | pç | 1 | 22.68 | 28.31 | 28.31
2.30 | 91870 | 2017-03-01 | Eletroduto PVC 1/2" x 3m | pç | 1 | 6.47 | 8.07 | 8.07
2.31 | 93012 | 2017-03-01 | Eletroduto PVC roscável 4" x 6m | pç | 1 | 30.28 | 37.8 | 37.8
2.32 | 72259 | 2017-03-01 | Estribo normal p/ derivação AT cabos 4 e 2AWG | pç | 3 | 11.65 | 14.54 | 43.62
2.33 | 402 | 2017-03-01 | Gancho de suspensão olhal | pç | 3 | 6.7 | 8.36 | 25.08
2.34 | 11837 | 2017-03-01 | Grampo de linha viva 6AWG a 250MCM | pç | 3 | 25.08 | 31.31 | 93.93
2.35 | 68069 | 2017-03-01 | Haste de aterramento circular aço-cobre 14,45 x 2400mm | pç | 9 | 38.32 | 47.84 | 430.56
2.36 | 73781/003 | 2017-03-01 | Isolador de ancoragem tipo bastão polimérico 15 KV | pç | 3 | 88.7 | 110.74 | 332.22
2.37 | 93017 | 2017-03-01 | Luva de PVC roscável 4" | pç | 3 | 31.85 | 39.76 | 119.28
2.38 | 7581 | 2017-03-01 | Manilha sapatilha 110mm | pç | 3 | 1.9 | 2.37 | 7.11
2.39 | 38120 | 2017-03-01 | Massa calafetadora 350ml | tb | 2 | 78.71 | 98.26 | 196.52
2.40 | 73844/002 | 2017-03-01 | Mureta de alvenaria l = 1,50m h = 2,20m p = 0,35m | M3 | 6 | 423 | 528.11 | 3168.66
2.41 | 12362 | 2017-03-01 | Olhal p/ parafuso de 16mm | pç | 1 | 7.21 | 9 | 9
2.42 | 430 | 2017-03-01 | Parafuso cabeça abaulada 16 x 100mm | pç | 7 | 2.88 | 3.59 | 25.13
2.43 | 441 | 2017-03-01 | Parafuso cabeça abaulada 16 x 150mm | pç | 3 | 3.17 | 3.95 | 11.85
2.44 | 11058 | 2017-03-01 | Parafuso p/ fixação do disjuntor c/ porca e arruela | pç | 4 | 0.25 | 0.31 | 1.24
2.45 | 83641 | 2017-03-01 | Para-raio distr. Polimérico ZNO 12 KV | pç | 3 | 328.02 | 409.53 | 1228.59
2.46 | 73783/017 | 2017-03-01 | Poste de concreto Circular 10/600 | pç | 2 | 1373.71 | 1715.07 | 3430.14
2.47 | 7581 | 2017-03-01 | Sapatilha galvanizada 9,5mm | pç | 1 | 1.9 | 2.37 | 2.37
2.48 | 73624 | 2017-03-01 | Suporte para Transformador poste circ. 250mm | pç | 2 | 66.04 | 82.45 | 164.9
2.49 | 1593 | 2017-03-01 | Terminal de pressão olhal p/ cabo 185mm2 | pç | 6 | 10.58 | 13.2 | 79.2
2.50 | 1590 | 2017-03-01 | Terminal de pressão olhal p/ cabo 95mm2 | pç | 2 | 6.39 | 7.97 | 15.94
2.51 | 73857/002 | 2017-03-01 | Transformador de distribuição trifásico 112,5 KVA 13,8 KV 220/127V | pç | 1 | 11385.37 | 14214.63 | 14214.63
SUBTOTAL | [7 empty] | 43004.92
3. |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO
3.1 | 73767/002 | 2017-03-01 | Alça preformada de estai p/ cabo 6,4mm | pç | 3 | 7.76 | 9.68 | 29.04
3.2 | 11789 | 2017-03-01 | Anel de amarração | pç | 57 | 0.48 | 0.59 | 33.63
3.3 | 88544 | 2017-03-01 | Armação Secundária 2 estribos zincada | pç | 2 | 74.01 | 92.4 | 184.8
3.4 | 379 | 2017-03-01 | Arruela espaçadora | pç | 4 | 0.38 | 0.47 | 1.88
3.5 | 379 | 2017-03-01 | Arruela quadrada 38mm - furo 18mm | pç | 8 | 0.38 | 0.47 | 3.76
3.6 | 901 | 2017-03-01 | Cabo de alumínio protegido 15KV - 35mm2 | m | 360 | 32.85 | 41.01 | 14763.6
3.7 | 40598 | 2017-03-01 | Chapa galvanizada perfil U | pç | 2 | 4.49 | 5.6 | 11.2
3.8 | 73780/001 | 2017-03-01 | Chave fusível base tipo C, 15 KV 300A 10KA | pç | 3 | 284.93 | 355.73 | 1067.19
3.9 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 150mm | pç | 2 | 17.92 | 22.37 | 44.74
3.10 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 170mm | pç | 2 | 17.92 | 22.37 | 44.74
3.11 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 180mm | pç | 2 | 17.92 | 22.37 | 44.74
3.12 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 190mm | pç | 1 | 17.92 | 22.37 | 22.37
3.13 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 200mm | pç | 2 | 17.92 | 22.37 | 44.74
3.14 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 210mm | pç | 2 | 17.92 | 22.37 | 44.74
3.15 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 220mm | pç | 3 | 17.92 | 22.37 | 67.11
3.16 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 240mm | pç | 2 | 17.92 | 22.37 | 44.74
3.17 | 12327 | 2017-03-01 | Cinta circular 250mm | pç | 2 | 17.92 | 22.37 | 44.74
3.18 | 1603 | 2017-03-01 | Conector Ampact cunha 35 a 50mm x 35 a 50mm | pç | 6 | 27.49 | 34.32 | 205.92
3.19 | 72259 | 2017-03-01 | Conector estribo normal p/ derivação AT cabos 4 e 2AWG | pç | 3 | 11.65 | 14.54 | 43.62
3.20 | 11854 | 2017-03-01 | Conector UDC Ampactinho I | pç | 1 | 3.76 | 4.69 | 4.69
3.21 | 11854 | 2017-03-01 | Conector UDC Ampactinho VII | pç | 3 | 3.76 | 4.69 | 14.07
3.22 | 72927 | 2017-03-01 | Cordoalha de aço 6,4mm | m | 110 | 30.25 | 37.76 | 4153.6
3.23 | 34519 | 2017-03-01 | Cruzeta de concreto 90x90x2000mm - 250 DAN | pç | 1 | 73.96 | 92.33 | 92.33
3.24 | 402 | 2017-03-01 | Gancho de suspensão olhal | pç | 9 | 6.7 | 8.36 | 75.24
3.25 | 11032 | 2017-03-01 | Grampo de ancoragem p/ cabo coberto 35 mm2 | pç | 9 | 7.27 | 9.07 | 81.63
3.26 | 11837 | 2017-03-01 | Grampo de linha viva 6AWG a 250MCM | pç | 3 | 25.08 | 31.31 | 93.93
3.27 | 73781/003 | 2017-03-01 | Isolador de ancoragem tipo bastão polimérico 15 KV | pç | 9 | 88.7 | 110.74 | 996.66
3.28 | 73781/002 | 2017-03-01 | Isolador de pino polimérico 15 KV - NBI 110 KV | pç | 5 | 28.59 | 35.69 | 178.45
3.29 | 3398 | 2017-03-01 | Isolador roldana porcelana 76 x 80mm | pç | 4 | 4.47 | 5.58 | 22.32
3.30 | 7581 | 2017-03-01 | Manilha sapatilha 110mm | pç | 9 | 1.9 | 2.37 | 21.33
3.31 | 86958 | 2017-03-01 | Mão francesa plana 619mm | pç | 1 | 23.57 | 29.42 | 29.42
3.32 | 12362 | 2017-03-01 | Olhal p/ parafuso de 16mm | pç | 12 | 7.21 | 9 | 108
3.33 | 430 | 2017-03-01 | Parafuso cabeça abaulada 16 x 100mm | pç | 5 | 2.88 | 3.59 | 17.95
3.34 | 441 | 2017-03-01 | Parafuso cabeça abaulada 16 x 150mm | pç | 3 | 3.17 | 3.95 | 11.85
3.35 | 430 | 2017-03-01 | Parafuso cabeça abaulada 16 x 50mm | pç | 12 | 2.88 | 3.59 | 43.08
3.36 | 430 | 2017-03-01 | Parafuso cabeça quadrada 16 x 125mm | pç | 14 | 2.88 | 3.59 | 50.26
3.37 | 444 | 2017-03-01 | Pino curto p/ isolador pilar | pç | 2 | 13.27 | 16.56 | 33.12
3.38 | 444 | 2017-03-01 | Pino p/ isolador pilar 140mm | pç | 3 | 13.27 | 16.56 | 49.68
3.39 | 73783/017 | 2017-03-01 | Poste de concreto Circular 11/600 | pç | 1 | 1373.71 | 1715.07 | 1715.07
3.40 | 7581 | 2017-03-01 | Sapatilha galvanizada | pç | 3 | 1.9 | 2.37 | 7.11
3.41 | 73624 | 2017-03-01 | Suporte L galvanizado 15 KV | pç | 2 | 66.04 | 82.45 | 164.9
SUBTOTAL | [7 empty] | 24711.99
4. |  |  | SISTEMA DE ATERRAMENTO - SPDA
4.1 | 5104 | 2017-03-01 | Rebite de Aluminio vazado de repuxo, 3,2 X 8 mm (1kg = 1025 unidades) | kg | 1 | 69.38 | 86.62 | 86.62
4.2 | 39208 | 2017-03-01 | Arruela plastica 4 X 16 | pç | 86 | 0.26 | 0.32 | 27.52
4.3 | 39430 | 2017-03-01 | Presilha de latão | pç | 86 | 1.11 | 1.38 | 118.68
4.4 | 1574 | 2017-03-01 | Terminal a pressão de bronze para cabo a barra, cabo 10 a 16mm2, c/ furo de fixação | pç | 86 | 0.62 | 0.77 | 66.22
4.5 | 7571 | 2017-03-01 | Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo H=600mm x ∅3/8" com a 200mm | pç | 32 | 5.5 | 6.86 | 219.52
4.6 | 72272 | 2017-03-01 | Conector metalico tipo parafuso fendido (Split bolt), para cabos até 35 mm2 | pç | 120 | 10.17 | 12.69 | 1522.8
4.7 | 4350 | 2017-03-01 | Bucha de nylon, diametro do furo 8mm, Comprimento 40 MM, com parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simpres 4,8 X 50 MM | pç | 220 | 0.28 | 0.34 | 74.8
4.8 | 379 | 2017-03-01 | Arruela em aço inox ∅1/4" | pç | 156 | 0.38 | 0.47 | 73.32
4.9 | 3384 | 2017-03-01 | Suporte guia simples com roldana em polipropileno para chumbar, H = 20 CM | pç | 167 | 2.92 | 3.64 | 607.88
4.10 | 1587 | 2017-03-01 | Terminal pressão em latão estanhado | pç | 14 | 2.56 | 3.19 | 44.66
4.11 | 3384 | 2017-03-01 | Suporte-guia para quina com dois isoladores tipo roldana | pç | 28 | 2.92 | 3.64 | 101.92
4.12 | 4374 | 2017-03-01 | Bucha de nylon Nº 10 | pç | 28 | 0.4 | 0.49 | 13.72
4.13 | 390 | 2017-03-01 | Suporte para tubo de proteção 1". | pç | 56 | 6.42 | 8.01 | 448.56
4.14 | 95727 | 2017-03-01 | Eletroduto PVC Soldavel NBR-6150 CL B - 25MM | m | 42 | 4.36 | 5.44 | 228.48
4.15 | 34643 | 2017-03-01 | Caixa de inspeção suspensa de PVC (Para instalação nas descidas) | pç | 14 | 9.95 | 12.42 | 173.88
4.16 | 11821 | 2017-03-01 | Conector de medição bimetalico | pç | 14 | 3.7 | 4.61 | 64.54
4.17 | 68069 | 2017-03-01 | Haste de aterramento em aço com 2,40 M de compromento e DN = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | pç | 14 | 38.32 | 47.84 | 669.76
4.18 | 72253 | 2017-03-01 | Cabo de cobre nú 35 MM2 meio duro | m | 700 | 21.61 | 26.98 | 18886
4.19 | 13388 | 2017-03-01 | Solda exotermica tipo XSH 50.50 Cartucho 150 | pç | 28 | 58.59 | 73.14 | 2047.92
4.20 | 34643 | 2017-03-01 | Caixa de inspeção tipo solo de PVC com tampa de ferro 30cm | pç | 14 | 9.95 | 12.42 | 173.88
4.21 | 72254 | 2017-03-01 | Cabo de cobre nú 50 MM2 meio duro | m | 140 | 30.66 | 38.27 | 5357.8
4.22 | 83367 | 2017-03-01 | Caixa de equalização de potenciais 160mm x 100mm, em PVC com barramento espessura 6mm, 4 terminais 16mm e 1 terminal para cabos de cobre 50mm (Para embutir) | pç | 2 | 428.2 | 534.6 | 1069.2
4.23 | 68070 | 2017-03-01 | Captores franklin de Inox com 1 descida | pç | 2 | 48.26 | 60.25 | 120.5
4.24 | 83638 | 2017-03-01 | Mastro de ferrro galvanizado tipo simples de 2"x4m | pç | 2 | 278.04 | 347.13 | 694.26
4.25 | 72929 | 2017-03-01 | Cordoalha de cobre nú de 35 mm2 | m | 50 | 39.84 | 49.74 | 2487
4.26 | 3398 | 2017-03-01 | Isolador reforçado de fixação horizontal de 100mm | pç | 2 | 4.47 | 5.58 | 11.16
4.27 | 3398 | 2017-03-01 | Isolador reforçado de fixação vertical de 100mm | pç | 18 | 4.47 | 5.58 | 100.44
4.28 | 3398 | 2017-03-01 | Isolador reforçado para mastro de 2" com 1 descida | pç | 3 | 4.47 | 5.58 | 16.74
4.29 | 3398 | 2017-03-01 | Isolador reforçado para mastro de 2" com 2 descida | pç | 3 | 4.47 | 5.58 | 16.74
4.30 | 95806 | 2017-03-01 | Tupo de proteção em PVC rigido de 1"x3m | pç | 1 | 16.94 | 21.14 | 21.14
4.31 | 390 | 2017-03-01 | Suporte para tubo de proteção, fixação horizontal para tupo de 1" | pç | 3 | 6.42 | 8.01 | 24.03
4.32 | 72930 | 2017-03-01 | Cordoalha de cobre nú de 50 mm2 | m | 14 | 48.95 | 61.11 | 855.54
4.33 | 68069 | 2017-03-01 | Haste de aterramento em aço cobreada 2,40 M de 5/8" | pç | 15 | 38.32 | 47.84 | 717.6
4.34 | 10956 | 2017-03-01 | Base para mastro tipo porta bandeira reforçado, para masto de 2" | pç | 2 | 36.25 | 45.25 | 90.5
4.35 | 1576 | 2017-03-01 | Parafuso tipo prensa para cabo de cobre 35 mm2 | pç | 5 | 1.02 | 1.27 | 6.35
4.36 | 72272 | 2017-03-01 | Conector tipo split bolt para cabo 35 mm2 | pç | 2 | 10.17 | 12.69 | 25.38
4.37 | 13388 | 2017-03-01 | Solda exotermica com cartucho 90 | pç | 15 | 58.59 | 73.14 | 1097.1
SUBTOTAL | [7 empty] | 38362.16
TOTAL | [7 empty] | 260459.46

## cronograma
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACERES
ENDEREÇO: RUA GEN. OSÓRIO S/N, ESQ. COM RUA CEL. JOSÉ DULCE - BAIRRO CENTRO
PROPRIETÁTIO: CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT/ CNPJ:03.960.333/0001-50
TOTAL DA OBRA: 1.220 m²
BDI = 24,85%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
|  | R$ | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL | 154380.39 | 24700.8624 | 16% | 24700.8624 | 16% | 24700.8624 | 16% | 24700.8624 | 16% | 24700.8624 | 16% | 30876.078 | 20%
2. | SUBESTAÇÃO E MEDIÇÃO | 43004.92 | 0 | 0% | 14191.6236 | 33% | 14191.6236 | 33% | 14621.6728 | 34% | 0 | 0% | 0 | 0%
3. | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 24711.99 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8154.9567 | 33% | 8154.9567 | 33% | 8402.0766 | 34% | 0 | 0%
4. | SISTEMA DE ATERRAMENTO - SPDA | 38362.16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12659.5128 | 33% | 12659.5128 | 33% | 13043.1344 | 34% | 0
| Valor total do mês |  | 24700.8624 | 9.484% | 38892.486 | 14.93% | 59706.9555 | 22.92% | 60137.0047 | 23.09% | 46146.0734 | 17.72% | 30876.078 | 11.85%
| Valor acumulado | 260459.46 | 24700.8624 | 9.484% | 63593.3484 | 24.42% | 123300.3039 | 47.34% | 183437.3086 | 70.43% | 229583.382 | 88.15% | 260459.46 | 100%

## BDI
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Data Base:
ENDEREÇO: RUA GEN. OSÓRIO S/N, ESQ. COM RUA CEL. JOSÉ DULCE - BAIRRO CENTRO |  |  |  |  | 2017-03-01
PROPRIETÁTIO: CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT/ CNPJ:03.960.333/0001-50 |  |  |  |  | BDI: 24,85%
COMPOSIÇÃO DE BDI
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.)
ITENS | Discriminação | Percentual | B.D.I. | Custo da Obra | Valor da Obra
|  | % | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 14.7% | 30666.8327 | -- | --
1.1 | Administração Central - AC | 4% | 8344.7164 | -- | --
1.2 | Seguros - S | 0.4% | 834.4716 | -- | --
1.3 | Riscos - R | 1.27% | 2649.4475 | -- | --
1.4 | Garantia - G | 0.4% | 834.4716 | -- | --
1.5 | Despesas financeiras - DF | 1.23% | 2566.0003 | -- | --
1.6 | Lucro - L | 7.4% | 15437.7253
2.0 | IMPOSTOS - TRIBUTOS - I | 10.15% | 21174.7178 | -- | --
2.1 | Pis | 0.65% | 1356.0164 | -- | --
2.2 | COFINS | 3% | 6258.5373 | -- | --
2.3 | ISSQN | 2% | 4172.3582 | -- | --
2.4 | CPRB | 4.5% | 9387.8059 | -- | --
B.D.I (%) |  | 24.85% | 51841.5505 | 208617.9095 | 260459.46
BDI:((1+AC+S+R+G)X(1+DF)*(1+L))/(1-I)-1
ONDE: AC - taxa de administração central
S - tada de seguros
R - taxa de riscos
G - taxa de garantias
DF - taxa das despesas financeiras
L - taxa de lucro
I - taxa de tributos (PIS, COFINS, ISSQN)
CPRB - contribuição prev. Sobre a receita bruta(incluir 2% a partir de 01/11/2013, de acordo com o caso e Lei Federal n.º 12.844/2013)