## Página1
Objetivos	Área de Concentração	Ações	Metas/Produtos	Início	Prazo final	Responsável	Corresponsáveis
I. Aprimorar as estruturas físicas e tecnológicas da CMC	Infraestrutura	Construir a nova sede da Câmara Municipal de Cáceres-MT contemplando as necessidades estruturais atuais e dos próximos 30 anos.	Nova Sede do Poder Legislativo	2025	2035	Mesa Diretora e Secretaria Geral	Comissão
	Tecnologia	Reformar a estrutura de rede e adotar soluções tecnológicas de qualidade para a gestão das informações produzidas.	Contratação de empresa para instalação de cabeamento de rede e fibra óptica. Aquisição de equipamentos de rede atualizados. Aquisição de Storage NAS para implementação de novos recursos de compartilhamento e backup.	2024	2025	STI	SG
	Tecnologia	Promover a discussão e implantar acervo digital da CMC	Tornar digital todos os arquivos da CMC.	2024	2027	Mesa Diretora e Secretaria Geral	Demais Setores
	Tecnologia	Promover debates de melhorias no sistema de gestão pública da CMC.	Suporte técnico célere e eficiente.	2024	2025	SRH	SG
II. Qualificar as relações de trabalho da CMC.	Processos	Criar rotinas automatizadas e procedimentos de trabalho claros para os servidores da CMC.	Desenvolvimento de fluxogramas explicativos que envolvam todas as secretarias da CMC.	2024	2025	Todas Secretarias
	Processos	Criação de ambientes de treinamento para capacitação de servidores no SAPL.	1. Implantar SAPL localmente como ambiente de teste. / 2. Criar fluxogramas e disponibilizar no Portal do Site.	2024	2025	STI	SL e Escola Legislativo
IV. Promover e estimular, de forma sistemática e continuada, a inovação em processos, ideias e gestão na CMC	Processos	Implementar melhorias nos sistemas de tramitação de processos administrativos para gerar celeridade e eficiência.	Suporte aos setores na modelagem de rotinas e procedimentos de trabalho para criação de processos automatizadas. Definir etapas, responsáveis e prazos, possibilitando o acompanhamento do processo de forma mais eficiente e ofertando um tempo de resposta mais rápido.	2024	2031	STI	SG
	Tecnologia	Aprimorar os mecanismos de transparência no trabalho da STI.	Identificar problemas presentes, apresentar soluções e resultados esperados e disponibilizar relatórios periódicos.	2024	2034	STI
	Projetos e Inovação	Promover a discussão sobre riscos inerentes as atividades desempenhadas pela CMC e formas de mitigação destes riscos.	Desenvolvimento de matriz de riscos de todas as Secretarias da CMC.	2024	2025	Todas Secretarias
	Projetos e Inovação	Estabelecer vínculos institucionais com outros órgãos ligados ao desenvolvimento tecnológico, à divulgação de conhecimento em inovação e novas tecnologias.	1. Definição do escopo dos vínculos a serem estabelecidos; / 2. Assinar os Termos de Parceria; / 3. Implementar as parcerias e avaliar os resultados.	2024	2031	STI	SG
V- Tornar-se uma Comunicação Estratégica e desse modo fortalecer a imagem institucional da Câmara Municipal de Cáceres.	Comunicação	Implantar ações para criação, planejamento, produção e veiculação de campanhas publicitárias.	Contratação de empresa especializada na criação, planejamento, produção e veiculação de campanhas publicitárias.	2024	2026	SI	Mesa Diretora, SG, Procuradoria Jurídica e Departamento de Compras
	Comunicação	Padronizar a identidade visual da Câmara.	Contratação de empresa de publicidade para padronizar essa identidade juntamente com a Secretaria de Imprensa e auxílio da Ouvidoria.	2025	2026	SI	Mesa Diretora e SG
	Comunicação	Entender qual é a imagem institucional da Câmara perante os públicos interno e externo	Contratar uma empresa especializada que fará uma pesquisa de opinião pública.	2025	2026	SI	Mesa Diretora
	Infraestrutura	Aparelhar a Secretaria de Imprensa com recursos físicos e humanos para fortalecer a comunicação externa e interna.	Recursos de pessoal e instrumental para dar conta da grande demanda de comunicação que há na Câmara de Cáceres, e também viabilizar a Comunicação Estratégica. Assim, há necessidade de contração de mais comunicadores, sendo, a princípio, mais um jornalista; um profissional de mídia social; e outro de publicidade e propaganda. Na parte instrumental: Aquisição de celular de última geração; lapelas de microfone; pedestais; painel de fundo para entrevistas, estudio de gravação com isolamento acústico.	2026	2028	SI	Presidência
	Comunicação	Criar e estruturar a comunicação Interna.	Divulgação de informes oficiais e informais de interesse do público; promover dinâmicas interacionais que fortaleçam o elo entre os servidores e a noção de pertencimento ao órgão; elaboração de um plano de comunicação interna que preveja uma série de produtos comunicacionais e uma rotina de trabalho.	2024	2034	SI	Mesa Diretora, SG, SRH e servidores como um todo
	Comunicação	Resgatar e manter viva a memória Institucional da Câmara de Cáceres	Organização e digitalização do Acervo Físico; Criação do Memorial da Câmara Municipal; Produção de reportagens sobre a história da Câmara.	2024	2034	SI	SA e SG
	Comunicação	Promover uma Comunicação Inclusiva e Diversa.	Criar cartilhas orientativas, palestras, cursos e vídeos institucionais com linguagem inclusiva na área de libras, para cegos e outros tipos de deficiências.	2024	2034	SI	Mesa Diretora e SG
	Infraestrutura	Instalar a TV e Rádio Câmara	Construção da infraestrutura necessária para transmissão de conteúdos por rádio e televisão.	2025	2035	SI	TI
VII - Promover e estimular, de forma sistemática e continuada, a inovação em processos, ideias e gestão na CMC	Projetos e Inovação	Implementar rotina de capacitação interna.	Capacitar os servidores da CMC, em áreas sobre orçamento público, contratação pública e controle interno.	2024	2034	UCI e EL
	Processos	Observar a aplicação das instruções normativas, bem como promover respectivas alterações.	Adequação dos processos de acordo com as instruções normativas elaboradas pelas secretarias.	2024	2026	Todas Secretarias
	Processos	Manter o padrão ouro, no mínimo, do Programa Nacional de Transparência Pública - PNTP.	Cumprir os requisitos necessários do PNTP para o certificado padrão ouro.	2024	2027	Todas Secretarias
	Projetos e Inovação	Implantação e uso de Inteligência Artificial - IA para prever tendências e identificar riscos nos processos e procedimentos internos da gestão.	Obtenção de licenças de softwares de IA para implementação na CMC.	2024	2028	STI	SG
	Processos	Promover o aperfeiçoamento das Instruções Normativas vigentes, e a implementação de novas Instruções, se necessário, para eliminar possíveis lacunas, estabelecer prazos para manifestações e deliberações e gerar eficiência e transparência nos procedimentos da CMC.	Desburocratizar o rito procedimental da CMC, tornando mais eficiente e célere a tramitação dos processos.	2024	2026	Secretaria Geral	Unidade de Controle Interno
VII Promover a manutenção , conservação e segurança diaria da CMC,	Gestão Administrativa	Tercerizar algumas áreas da atividade-meio da CMC.	Contratação de mão-de-obra tercerizada para prestação de serviços gerais, como limpeza, copeiragem, guarda patrimonial, recepção, entre outras.	2025	2026	Secretaria Administrativa	SRH
VIII Promover capacitação e melhoria no atendimento as atividades oficiais da CMC	Gestão Administrativa	Implantar uma equipe de Cerimonial, para auxiliar as atividades parlamentares da CMC.	Estruturar e capacitar a equipe de cerimonial na realização dos eventos parlamentares da CMC.	2025	2025	Mesa Diretora e Secretaria Geral
IX Concentrar as aquisições em processos eletrônicos	Processos	Realizar os processos de contratações eletrônicas, utilizando o Compras.Gov	Estruturar os procedimentos e capacitar a equipe responsável por realizar as aquisições	2024	2026	Secretaria de Aquisições e Contratos
X Fortalecer o relacionamento com o mercado fornecedor	Processos	Promover o treinamendo dos empresários da cidade com relação aos procedimentos de Compras Públicas e orientá-los a utilizar o Compras.Gov	Orientar e ensinar os fornecedores locais sobre a legislação de contratação com órgão público bem como dar o suporte necessário para que possam utilizar os sistemas que a CMC utiliza para realizar as aquisições	2025	2030	Secretaria de Aquisições e Contratos